## Całość
|  |  |  | Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [9 empty] | Załącznik Nr 28
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | Rok rozpoczęcia | dziedzina WPI | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE)
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
|  |  |  | Drogi | plan | 2788945544 | 2812762130 | 2788945544 | 383454661 | 359638075 | 2376980428 | 14041835 | 14468620 | 0 | 23816586
[5 empty] | wykonanie | 307490948.46 |  | 143793995.58 | 118256728.08 | 94440142.08 | 437752.5 | 10630895 | 14468620 | 0 | 23721183
[5 empty] | % wykonania | 11.03% | 0% | 5.156% | 30.84% | 26.26% | 0.01842% | 75.71% | 100% |  | 99.6%
|  |  |  | 2010 | plan | 146059202 | 169875788 | 146059202 | 77546543 | 77546543 | 55017699 | 10401260 | 3093700 | 0 | 23816586
[5 empty] | wykonanie | 139238054.46 |  | 139238054.46 | 77081813.08 | 52456532.95 | 48872221.38 | 10190320 | 3093700 | 0 | 0
[5 empty] | % wykonania | 95.33% | 0% | 95.33% | 99.4% | 67.65% | 88.83% | 97.97% | 100% |  | 0%
|  |  |  | Geodezja | plan | 247013358 | 262306576 | 242238149 | 208612902 | 203686572 | 4513244 | 29112003 | 0 | 4775209 | 313433
[5 empty] | wykonanie | 24742270.08 | 0 | 19987071.37 | 19859211 | 19038111 | 94598 | 13262.37 | 0 | 4775198.71 | 313433
[5 empty] | % wykonania | 10.02% | 0% | 8.251% | 9.52% | 9.347% | 2.096% | 0.04556% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 2010 | plan | 37559814 | 39889013 | 32929505 | 30754118 | 30754118 | 293993 | 1881394 | 0 | 4630309 | 313433
[5 empty] | wykonanie | 23459720.81 | 0 | 18829421.95 | 18769044.37 | 18769044.37 | 47115.21 | 13262.37 | 0 | 4630298.86 | 313433
[5 empty] | % wykonania | 62.46% | 0% | 57.18% | 61.03% | 61.03% | 16.03% | 0.7049% |  | 100% | 100%
|  |  |  | Inne | plan | 547484589 | 549219589 | 547484589 | 369721163 | 369622580 | 177763426 | 0 | 0 | 0 | 85000
[5 empty] | wykonanie | 20195868 | 0 | 20192868 | 71568 | 71568 | 20124299 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % wykonania | 3.689% | 0% | 3.688% | 0.01936% | 0.01936% | 11.32% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 2010 | plan | 11500879 | 11500879 | 11500879 | 85000 | 0 | 11415879 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 8611526.51 | 8611526.91 | 8611526.51 | 57984.96 | 57984.96 | 8553541.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % wykonania | 74.88% | 0% | 74.88% | 68.22% |  | 74.93%
|  |  |  | Kultura | plan | 408818928 | 442978652 | 270458723 | 850850 | 109017 | 269607873 | 0 | 0 | 138360205 | 33762130
[5 empty] | wykonanie | 119580417.25 | 349941464 | 97088679.38 | 845545 | 0 | 96243134.38 | 0 | 0 | 22491737.87 | 33156408.27
[5 empty] | % wykonania | 29.25% | 79% | 35.9% | 99.38% | 0% | 35.7% |  |  | 16.26% | 98.21%
|  |  |  | 2010 | plan | 46604348 | 60115103 | 24728845 | 0 | 0 | 24728845 | 0 | 0 | 21875503 | 13510755
[5 empty] | wykonanie | 37396348.43 | 95598163 | 21572701.4 | 0 | 0 | 21572701.4 | 0 | 0 | 15823647.03 | 13622969.84
[5 empty] | % wykonania | 80.24% | 159% | 87.24% |  |  | 87.24% |  |  | 72.34% | 100.8%
|  |  |  | Oświata | plan | 30795552 | 30795552 | 30795552 | 13463665 | 13463665 | 17331887 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 23134390.81 | 17392303.38 | 23134390.81 | 11208069 | 11208069 | 11926321.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % wykonania | 75.12% | 0% | 75.12% | 83.25% | 83.25% | 68.81%
|  |  |  | 2010 | plan | 13455763 | 13455763 | 13455763 | 6535403 | 6535403 | 6920360 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 13335845.49 | 13335846.86 | 13335845.49 | 6535403 | 6535403 | 6800442.49 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % wykonania | 99.11% | 710.5% | 99.11% | 100% | 100% | 98.27%
|  |  |  | Transport | plan | 457659281 | 457659281 | 457659281 | 102430000 | 102430000 | 355229281 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 2233714 |  | 2233714 | 561200 | 561200 | 1672514
[5 empty] | % wykonania | 0.4881% | 0% | 0.4881% | 0.5479% | 0.5479% | 0.4708%
|  |  |  | 2010 | plan | 680527 | 680527 | 680527 | 0 | 0 | 680527 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 601232.5 |  | 601232.5 |  |  | 601232.5
[5 empty] | % wykonania | 88.35% | 0% | 88.35% |  |  | 88.35%
|  |  |  | Zdrowie | plan | 805302656 | 806140500 | 729743152 | 837844 | 837844 | 401739258 | 327166050 | 0 | 75559504 | 837844
[5 empty] | wykonanie | 553502305.76 | 163050348 | 547215748.12 | 832373 | 0 | 219217325.12 | 327166050 | 0 | 6286557.64 | 553502305.76
[5 empty] | % wykonania | 68.73% | 20.23% | 74.99% | 99.35% | 0% | 54.57% | 100% |  | 8.32% | 0%
|  |  |  | 2010 | plan | 50545051 | 50545051 | 46782701 | 0 | 0 | 46782701 | 0 | 0 | 3762350 | 0
[5 empty] | wykonanie | 49013666.84 | 49013666.84 | 45495976.58 | 0 | 0 | 45495976.58 | 0 | 0 | 3517690.26 | 0
[5 empty] | % wykonania | 96.97% | 0% | 97.25% |  |  | 97.25% |  |  | 93.5%

## Drogi
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [13 empty] | Załącznik Nr 28
Drogi | [13 empty] | do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE) | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
MZDW/MZDW/1 | Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów |  |  |  | plan | 5137908 | 5137908 | 5137908 | 0 | 0 | 5137908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2684000 |  | 2684000 |  |  | 2684000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 52.24% | 0% | 52.24% |  |  | 52.24%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 249368 | 249368 | 249368 | 0 | 0 | 249368 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 249368 |  | 249368 |  |  | 249368
[5 empty] | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
MZDW/MZDW/10 | Droga wojewódzka nr 544 Obwodnica Mławy |  |  |  | plan | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 0 | 0 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/11 | Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544 |  |  |  | plan | 63717400 | 63717400 | 63717400 | 0 | 0 | 63717400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 220820 |  | 220820 |  |  | 220820
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 34.66% |  | 34.66% |  |  | 34.66%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 47320 | 47320 | 47320 | 0 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 43920 |  | 43920 |  |  | 43920
[5 empty] | % wykonania | 92.81% | 0% | 92.81% |  |  | 92.81%
MZDW/MZDW/12 | Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego |  |  |  | plan | 115985028 | 115985028 | 115985028 | 0 | 0 | 115562753 | 422275 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r . Zreazlizowano przebudowę mostu w ciągu drogi nr 541 w na rz .Sierpiętnica W 2011 w ramach zadania będzieuruchomiona procedura przetargowan na budowe obwodnicy m. Żuromin .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2464787.99 |  | 2464787.99 |  |  | 2042512.99 | 422275
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 2.125% | 0% | 2.125% |  |  | 1.767%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 906310 | 906310 | 906310 | 0 | 0 | 906310 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 906309.99 |  | 906309.99 |  |  | 906309.99
[5 empty] | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
MZDW/MZDW/13 | Droga wojewódzka nr 620 Przewodowo- Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632) |  |  |  | plan | 55185614 | 55185614 | 55185614 | 0 | 0 | 55185614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r . Zrealizowano przebudowę odcinak drogi nr 620
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 4773963.64 |  | 4773963.64 |  |  | 4773963.64
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 8.651% | 0% | 8.651% |  |  | 8.651%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 4608654 | 4608654 | 4608654 | 0 | 0 | 4608654 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 4608653.64 |  | 4608653.64 |  |  | 4608653.64
[5 empty] | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
MZDW/MZDW/14 | Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków |  |  |  | plan | 8855742 | 8855742 | 8855742 | 0 | 0 | 8855742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.( STEŚ) Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r . Będzie ono podstawą decyzji o celowości budowy drogi wojewódzkiej po sładzie dróg powiatowych .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1106296 |  | 1106296 |  |  | 1106296
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 12.49% | 0% | 12.49% |  |  | 12.49%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 777528 | 777528 | 777528 | 0 | 0 | 777528 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 775554 |  | 775554 |  |  | 775554
[5 empty] | % wykonania | 99.75% | 0% | 99.75% |  |  | 99.75%
MZDW/MZDW/15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II |  |  |  | plan | 17812543 | 17812543 | 17812543 | 0 | 0 | 17812543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r . Zrealizowano przebudowę odcinka drogi nr 579 w m. Błonie
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 7658893 |  | 7658893 |  |  | 7658893
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 43% | 0% | 43% |  |  | 43%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 27880 | 27880 | 27880 | 0 | 0 | 27880 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 17080 |  | 17080 |  |  | 17080
[5 empty] | % wykonania | 61.26% | 0% | 61.26% |  |  | 61.26%
MZDW/MZDW/16 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania |  |  |  | plan | 1336600 | 1336600 | 1336600 | 0 | 0 | 1318300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r. Analiza odebranej i zweryfikowanej dokumentacji będzie podstawą do dalszych decyzji.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 57096 |  | 57096 |  |  | 38796 | 18300
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 4.272% | 0% | 4.272% |  |  | 2.943% | 100%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 83631 | 83631 | 83631 | 0 | 0 | 83631 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 38796 |  | 38796 |  |  | 38796
[5 empty] | % wykonania | 46.39% | 0% | 46.39% |  |  | 46.39%
MZDW/MZDW/18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock-Góra |  |  |  | plan | 31327587 | 31327587 | 31327587 | 0 | 0 | 31327587 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa drogi nr 567 na ukończeniu. Dokumentacja ronda w odbiorze . Przewidywana realizacja w 2011r przebudowy ronda w m.Rogozino
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 31134728.87 |  | 31134728.87 |  |  | 31134728.87
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 99.38% | 0% | 99.38% |  |  | 99.38%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 1876195 | 1876195 | 1876195 | 0 | 0 | 1876195 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 1778740.87 |  | 1778740.87 |  |  | 1778740.87
[5 empty] | % wykonania | 94.81% | 0% | 94.81% |  |  | 94.81%
MZDW/MZDW/2 | Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków |  |  |  | plan | 22239233 | 22239233 | 22239233 | 0 | 0 | 22239233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przygotowania do przebudowy drogi , dokumentacja odebrana,
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1759493 |  | 1759493 |  |  | 1759493
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 7.912% | 0% | 7.912% |  |  | 7.912%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 448960 | 448960 | 448960 | 0 | 0 | 448960 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 do przekroju dwuprzestrzennego na odc. od gr. Warszawy do granicy opracowania "węzła Warszawska" |  |  |  | plan | 2738224 | 2738224 | 2738224 | 0 | 0 | 2738224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi zakończona. Droga przekazana do użytku wykupy gruntów w trakcie .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2734227.08 |  | 2734227.08 |  |  | 2734227.08
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 99.85% | 0% | 99.85% |  |  | 99.85%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 2281700 | 2281700 | 2281700 |  |  | 2281700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 2277703.08 |  | 2277703.08 |  |  | 2277703.08
[5 empty] | % wykonania | 99.82% | 0% | 99.82% |  |  | 99.82%
MZDW/MZDW/21 | Budowa Obwodnicy Gąbina w ciągu drogi woj. nr 577 |  |  |  | plan | 28820000 | 28820000 | 28820000 | 0 | 0 | 28820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 91500 |  | 91500 |  |  | 91500
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 31.75% |  | 31.75% |  |  | 31.75%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 152500 | 152500 | 152500 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 91500 |  | 91500 |  |  | 91500
[5 empty] | % wykonania | 60% | 0% | 60% |  |  | 60%
MZDW/MZDW/22 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów |  |  |  | plan | 67090820 | 67090820 | 67090820 | 0 | 0 | 67090820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 181780 |  | 181780 |  |  | 181780
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 27.09% |  | 27.09% |  |  | 27.09%
MZDW/MZDW/23 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła |  |  |  | plan | 102569936 | 102569936 | 102569936 | 0 | 0 | 102569936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1469035 |  | 1469035 |  |  | 1469035
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 1.432% | 0% | 1.432% |  |  | 1.432%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 800100 | 800100 | 800100 | 0 | 0 | 800100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 799100 |  | 799100 |  |  | 799100
[5 empty] | % wykonania | 99.88% | 0% | 99.88% |  |  | 99.88%
MZDW/MZDW/24 | Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 |  |  |  | plan | 48824530 | 48824530 | 48824530 | 0 | 0 | 48824530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/25 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8 |  |  |  | plan | 44726200 | 44726200 | 44726200 | 0 | 0 | 44726200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 256200 |  | 256200 |  |  | 256200
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 57.28% |  | 57.28% |  |  | 57.28%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 301800 | 301800 | 301800 | 0 | 0 | 301800 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/26 | Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę) |  |  |  | plan | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/27 | Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. |  |  |  | plan | 181414810 | 181414810 | 181414810 | 0 | 0 | 181414810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 946110 |  | 946110 |  |  | 946110
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 52.15% |  | 52.15% |  |  | 52.15%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 713900 | 713900 | 713900 | 0 | 0 | 713900 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 664900 | -713900 | 664900 |  |  | 664900
[5 empty] | % wykonania | 93.14% | 93.14% | 93.14% |  |  | 93.14%
MZDW/MZDW/28 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Warszawa - Kamion - rozbudowa odc.w Pruszkowie-od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka Pruszków-Milanówek - budowa południowej obwodnicy Milanówka i Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 - rozbudowa odcinka Warszawa-Pruszków do przekroju 2x3 |  |  |  | plan | 143506089 | 143506089 | 143506089 | 0 | 0 | 140306089 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1699416 | 0 | 1699416 |  |  | 1699416
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 1.184% | 1.184% | 1.184% |  |  | 1.211%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 793060 | 793060 | 793060 | 0 | 0 | 793060 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 793000 |  | 793000 |  |  | 793000
[5 empty] | % wykonania | 9999% |  | 9999% |  |  | 9999%
MZDW/MZDW/29 | Budowa obwodnicy Sierpca po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 |  |  |  | plan | 70300000 | 70300000 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/3 | Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy |  |  |  | plan | 137656323 | 137656323 | 137656323 | 0 | 0 | 137656323 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 534223 |  | 534223 |  |  | 534223
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.3881% | 0% | 0.3881% |  |  | 0.3881%
MZDW/MZDW/30 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) |  |  |  | plan | 36621528 | 36621528 | 36621528 | 0 | 0 | 36621528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r . W ramach tego projektu realizje się przebudoe węzła Radziejowice - roboty wykonuje GDDKi A - zadanie finansowane przez SWM
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 132980 |  | 132980 |  |  | 132980
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.3631% | 0% | 0.3631% |  |  | 0.3631%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 137860 | 137860 | 137860 | 0 | 0 | 137860 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % wykonania | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/31 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I |  |  |  | plan | 11499020 | 11499020 | 11499020 | 0 | 0 | 11499020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 50020 | -11499020 | 50020 |  |  | 50020
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.435% | 0.435% | 0.435% |  |  | 0.435%
MZDW/MZDW/32 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku |  |  |  | plan | 419946 | 419946 | 419946 | 0 | 0 | 200446 | 219500 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 79300 |  | 79300 |  |  | 0 | 79300
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 18.88% | 0% | 18.88% |  |  | 0% | 36.13%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 219500 | 219500 | 219500 | 0 | 0 | 0 | 219500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 79300 |  | 79300 |  |  | 0 | 79300
[5 empty] | % wykonania | 36.13% | 0% | 36.13% |  |  |  | 36.13%
MZDW/MZDW/33 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8 |  |  |  | plan | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | [5 empty] | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | [5 empty] | 0%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 145790 | 145790 | 145790 | 0 | 0 | 145790 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/34 | Budowa obwodnicy Żelazowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 (nowy przebieg) |  |  |  | plan | 11189650 | 11189650 | 11189650 | 0 | 0 | 11189650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa. Materiał zostąl odebrany się w 2010 r . Istnieje konieczność zlecenia dodatkowego opracowania materiałów dotyczących przebiegu drogi .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 112850 |  | 112850 |  |  | 112850
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 1.009% | 0% | 1.009% |  |  | 1.009%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 73200 | 73200 | 73200 | 0 | 0 | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 73200 |  | 73200 |  |  | 73200
[5 empty] | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
MZDW/MZDW/35 | Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) |  |  |  | plan | 66832452 | 66832452 | 66832452 | 0 | 0 | 66832452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa.Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 324764 |  | 324764 |  |  | 324764
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.4859% | 0% | 0.4859% |  |  | 0.4859%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 325460 | 325460 | 325460 | 0 | 0 | 325460 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 324764 |  | 324764 |  |  | 324764
[5 empty] | % wykonania | 99.79% | 0% | 99.79% |  |  | 99.79%
MZDW/MZDW/38 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 75418558 | 75418558 | 75418558 | 62474673 | 62474673 | 12943885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roboty drogowe, przebudowa drogi wojewódzkiej zadanie realizowane w ramach RPO WM, przewidywana kontynuacja robót w 2011 roku . Planowany koniec realizacji zadania koniec 2011r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet III RPO WM - Regionalny system transportowy |  |  | wykonanie | 28837181.42 |  | 28837181.42 | 26918239.42 | 26918239.42 | 1918942
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa | KLUCZOWY |  | % wykonania | 38.24% | 0% | 38.24% | 43.09% | 43.09% | 14.83%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 26921240 | 26921240 | 26921240 | 26921240 | 26921240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 26918239.42 |  | 26918239.42 | 26918239.42 | 26918239.42 | 0
|  |  | KLUCZOWY |  | % wykonania | 99.99% | 0% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
MZDW/MZDW/39 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 55167974 | 55167974 | 55167974 | 43529770 | 43529770 | 11638204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roboty drogowe, przebudowa drogi wojewódzkiej zadanie realizowane w ramach RPO WM, przewidywana kontynuacja robót w 2011 roku . Planowany koniec realizacji zadania koniec 2011 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet III RPO WM - Regionalny system transportowy |  |  | wykonanie | 26931241.65 |  | 26931241.65 | 22974761.65 | 22974761.65 | 3956480
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa | KLUCZOWY |  | % wykonania | 48.82% | 0% | 48.82% | 52.78% | 52.78% | 34%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 22974761.65 |  | 22974761.65 | 22974761.65 | 22974761.65 | 0
|  |  | KLUCZOWY |  | % wykonania | 99.89% | 0% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | #DIV/0!
MZDW/MZDW/4 | Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska |  |  |  | plan | 59065358 | 59065358 | 59065358 | 0 | 0 | 56210358 | 0 | 2855000 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa. Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r. Na wybranych odcinkach wykonano przebudowę drogi.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 13241748 |  | 13241748 |  |  | 10386748 |  | 2855000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 22.42% | 0% | 22.42% |  |  | 18.48% |  | 483.4%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 18300 |  | 18300 |  |  | 18300
[5 empty] | % wykonania | 30% | 0% | 30% |  |  | 30%
MZDW/MZDW/40 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą |  |  |  | plan | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja odebrana, Możliiwość wykonania przebudowy drogi wlatach następnych.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/41 | Budowa drogi wojewódzkiej Nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 82106607 | 105923193 | 82106607 | 65800218 | 41983632 | 8392689 | 0 | 7913700 | 0 | 23816586 | Budowa mostu na rzece Bug zakończona, Most oddany do użytkowania
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet III RPO WM - Regionalny system transportowy |  |  | wykonanie | 81978199.16 |  | 81978199.16 | 65800195.13 | 41983609.13 | 8264304.03 |  | 7913700 |  | 23721183
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa | KLUCZOWY |  | % wykonania | 99.84% | 0% | 99.84% | 100% | 100% | 98.47% |  | 963.8% |  | 2889%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 30279749 | 54096335 | 30279749 | 24625303 | 24625303 | 2560746 | 0 | 3093700 | 0 | 23816586
[5 empty] | wykonanie | 30151341.16 |  | 30151341.16 | 24625280.13 |  | 2432361.03 |  | 3093700
|  |  | KLUCZOWY |  | % wykonania | 99.58% | 0% | 99.58% | 100% |  | 94.99% |  | 1022%
MZDW/MZDW/42 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 60+600 do km 76+350 |  |  |  | plan | 69580555 | 69580555 | 69580555 | 0 | 0 | 69580555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa. Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 670568 |  | 670568 |  |  | 670568
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.9637% | 0% | 0.9637% |  |  | 0.9637%
MZDW/MZDW/43 | Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii |  |  |  | plan | 149043000 | 149043000 | 149043000 | 0 | 0 | 149043000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 488000 |  | 488000 |  |  | 488000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0.3274% | 0% | 0.3274% |  |  | 0.3274%
MZDW/MZDW/44 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego |  |  |  | plan | 56981619 | 56981619 | 56981619 | 0 | 0 | 54181699 | 0 | 2799920 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa. Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r. Przebudowano wybrane odcinki drogi
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 16679879 |  | 16679879 |  |  | 13879959 |  | 2799920
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 29.27% | 0% | 29.27% |  |  | 25.62%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 974866 | 974866 | 974866 | 0 | 0 | 974866 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 971770 |  | 971770 |  |  | 971770
[5 empty] | % wykonania | 99.68% | 0% | 99.68% |  |  | 99.68%
MZDW/MZDW/46 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki - Seroczyn na odc. od km 9+740 do km 11+780 przejście przez m. Siennica i m. Stara Wieś |  |  |  | plan | 16308143 | 16308143 | 16308143 | 0 | 0 | 16308143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi. Roboty drogowe realizowane w trybie dwuletnim (2010-2011) Zadanie wspolfinansowane przez UG Siennica
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 4000000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 24.53% | 0% | 24.53% |  |  | 24.53%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 4000000
[5 empty] | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
MZDW/MZDW/47 | Budowa budynku biurowego RD Radom ul. Wolanowska |  |  |  | plan | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa budynku socjalno adminstracyjnego w toku . Zadanie realizowane trybie dwuletnim 2010-2011 . Przewidywane zakończenie prac koniec 2011 roku.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 999119.41 |  | 999119.41 |  |  | 999119.41
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 43.44% | 0% | 43.44% |  |  | 43.44%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 999119.41 |  | 999119.41 |  |  | 999119.41
[5 empty] | % wykonania | 99.91% | 0% | 99.91% |  |  | 99.91%
MZDW/MZDW/49 | Droga wojewódzka Nr 733 Tczów - Podgóra |  |  |  | plan | 24600000 | 24600000 | 24600000 | 0 | 0 | 24600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie dwuletnim (2010-2011). Przewidywane zakoczończenie robót koniec 2011 roku
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2058437.85 |  | 2058437.85 |  |  | 2058437.85
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 8.368% | 0% | 8.368% |  |  | 8.368%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 2171515 | 2171515 | 2171515 | 0 | 0 | 2171515 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 2058437.85 |  | 2058437.85 |  |  | 2058437.85
[5 empty] | % wykonania | 94.79% | 0% | 94.79% |  |  | 94.79%
MZDW/MZDW/5 | Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa |  |  |  | plan | 60275440 | 60275440 | 60275440 | 0 | 0 | 60275440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja projektowa. Przewiduje się odbiór całej przewidzianej planem dokumentacji do końca 2011r. W 2010 roku dokonano częsciowego odbioru dokumenetacji.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1024440 |  | 1024440 |  |  | 1024440
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 1.7% | 0% | 1.7% |  |  | 1.7%
MZDW/MZDW/53 | "Paszkowianka" droga łącząca drogę krajową nr 8 z drogą woj. nr 579 na odc od drogi krajowej nr 8 do drogi wojewódzkiej nr 719 i od planowanej autostrady A2 do drogi woj. nr 579 |  |  |  | plan | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/54 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Pruszków - Żyrardów - Kamion, na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego |  |  |  | plan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/55 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos |  |  |  | plan | 52024000 | 52024000 | 52024000 | 0 | 0 | 52024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie trzyletnim (2010-2012). Przewidywane zakoczończenie robót I połowa 2012 roku
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 907829.14 |  | 907829.14 |  |  | 907829.14
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 1.745% | 0% | 1.745% |  |  | 1.745%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 4024000 | 4024000 | 4024000 | 0 | 0 | 4024000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 907829.14 |  | 907829.14 |  |  | 907829.14
[5 empty] | % wykonania | 22.56% | 0% | 22.56% |  |  | 22.56%
MZDW/MZDW/56 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 69803000 | 69803000 | 69803000 | 58650000 | 58650000 | 11153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie trzyletnim (2010-2012). Przewidywane zakoczończenie robót I połowa 2012 roku Zaganie realizowane w ramach RPO SWM.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet III RPO WM - Regionalny system transportowy |  |  | wykonanie | 3293177.28 |  | 3293177.28 | 2563531.88 | 2563531.88 | 729645.4
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa | KLUCZOWY |  | % wykonania | 4.718% | 0% | 4.718% | 4.371% | 4.371% | 6.542%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 3742000 | 3742000 | 3742000 | 3000000 | 3000000 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 3293177.28 |  | 3293177.28 | 2563531.88 | 2563531.88 | 729645.4
|  |  | KLUCZOWY |  | % wykonania | 88.01% | 0% | 88.01% | 85.45% | 85.45% | 98.33%
MZDW/MZDW/57 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 207967713 | 207967713 | 207967713 | 153000000 | 153000000 | 54967713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie trzyletnim (2011-2013). Zaganie realizowane w ramach RPO SWM. Zadanie przygotowane do realizacji . Procedury przetargowe w toku
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet III RPO WM - Regionalny system transportowy |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa | KLUCZOWY |  | % wykonania | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
MZDW/MZDW/58 | Budowa obwodnicy północnej miasta Gostynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 |  |  |  | plan | 20049800 | 20049800 | 20049800 | 0 | 0 | 20049800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie dwuletnim (2010-2011). Przewidywane zakoczończenie robót koniec 2011 roku
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 5693154.56 |  | 5693154.56 |  |  | 5693154.56
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 28.4% | 0% | 28.4% |  |  | 28.4%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 5693154.56 |  | 5693154.56 |  |  | 5693154.56
[5 empty] | % wykonania | 99.88% | 0% | 99.88% |  |  | 99.88%
MZDW/MZDW/59 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 15+310 do km 17+825 na terenie m. Sochaczew |  |  |  | plan | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi w Sochaczewie. Roboty drogowe realizowane w trybie dwuletnim (2010-2011). Zadanie przygotowane do realizacji . Umowy podpisane . Roboty o wartości ca 4 500 000 zł przewidziane do realizacji w 2011 roku.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | % wykonania | 0% |  | 0% |  |  | 0%
MZDW/MZDW/6 | Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec |  |  |  | plan | 45515621 | 45515621 | 45515621 | 0 | 0 | 44433861 | 181760 | 900000 | 0 | 0 | Dokumentacja odebrana, Możliiwość wykonania przebudowy drogi wlatach następnych.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 17012747.37 |  | 17012747.37 |  |  | 16001727.37 | 111020 | 900000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 37.38% | 0% | 37.38% |  |  | 36.01% | 61.08% | 100%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 1780416 | 1780416 | 1780416 | 0 | 0 | 1598656 | 181760 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 1671816.37 |  | 1671816.37 |  |  | 1560796.37 | 111020
[5 empty] | % wykonania | 93.9% | 0% | 93.9% |  |  | 97.63% | 61.08%
MZDW/MZDW/60 | Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 o łącznej długości 2,823 km - (etap I) |  |  |  | plan | 12750000 | 12750000 | 12750000 | 0 | 0 | 2750000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Odbudowa odcinka drogi. Roboty drogowe realizowane w trybie dwuletnim (2010-2011). Umowy podpisane . Zadanie realizowane w ramach programu likiwdacji skutków powodzi.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 10507925.59 |  | 10507925.59 |  |  | 507925.59 | 10000000
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 82.42% | 0% | 82.42% |  |  | 18.47% | 100%
|  | 60078 |  | 2010 | plan | 11350000 | 11350000 | 11350000 | 0 | 0 | 1350000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 10507925.59 |  | 10507925.59 |  |  | 507925.59 | 10000000
[5 empty] | % wykonania | 92.58% | 0% | 92.58% |  |  | 37.62% | 100%
MZDW/MZDW/8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków |  |  |  | plan | 99975146 | 99975146 | 99975146 |  |  | 99975146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droga sukcesywnie przebudowywana . Kolejne odcinki będą przebudowywane w latach następnych
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 28739071.18 |  | 28739071.18 |  |  | 28739071.18
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 28.75% | 0% | 28.75% |  |  | 28.75%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 12940000 | 12940000 | 12940000 | 0 | 0 | 12940000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 12908098.18 |  | 12908098.18 |  |  | 12908098.18
[5 empty] | % wykonania | 99.75% | 0% | 99.75% |  |  | 99.75%
MZDW/MZDW/9 | Droga wojewódzka nr 577 Łack - Ruszki |  |  |  | plan | 33205827 | 33205827 | 33205827 |  |  | 33205827 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa odcinka drogi Roboty drogowe realizowane w trybie tryzletnim (2010-2012). Zadanie przygotowane do realizacji . Umowy podpisane . Przewidziany termin zakończenia robót I połowa 2012 roku .
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 3955745.27 |  | 3955745.27 |  |  | 3955745.27
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH |  |  |  | % wykonania | 11.91% | 0% | 11.91% |  |  | 11.91%
|  | 60013 |  | 2010 | plan | 2643700 | 2643700 | 2643700 | 0 | 0 | 2643700 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | wykonanie | 2642194.27 |  | 2642194.27 |  |  | 2642194.27
[5 empty] | % wykonania | 99.94% | 0% | 99.94% |  |  | 99.94%
NW/NW/48 | Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych |  |  |  | plan | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Zadanie będzie realizowane od 2011 r.
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI |  |  |  | % wykonania

## Zdrowie
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [13 empty] | Załącznik Nr 28
Zdrowie | [13 empty] | do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji/ Płatności z UE | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
NW/BOGDAN/17 | Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza |  |  |  | plan | 77458400 | 77458400 | 77458400 |  |  | 77458400 |  |  |  | 0 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do dokumentacji przetargowej.Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 363400 | 726800 | 363400 |  |  | 363400 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. PROF DR JANA BOGDANOWICZA |  |  |  | % wykonania | 0.4692% | 0.9383% | 0.4692% |  |  | 0.4692% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 359900 | 719800 | 359900 |  |  | 359900 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 359900 | 77458401 | 359900 |  |  | 359900 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 10761% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/BOGDAN/40 | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala - SZPZOZ im. prof.J.Bogdanowicza |  |  |  | plan | 1383600 | 77458400 | 1383600 | 0 | 0 | 1383600 | 0 | 0 | 0 | 0 | W roku 2010 został zrealizowany I etap Projektu obejmujący zakresem wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach A,B,i B1 Szpitala
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1383599.2 | 77458401 | 1383599.2 |  |  | 1383599.2 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. PROF DR JANA BOGDANOWICZA |  |  |  | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 1141600 | 77458400 | 1141600 |  |  | 1141600 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1141600 | 77458401 | 1141600 |  |  | 1141600 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/BOGDAN/41 | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 3883613 | 77458400 | 578699 | 0 | 0 | 578699 | 0 | 0 | 3304914 | 0 | W 2010 r. zrealizowano 88% planowanego zakupu sprzętu medycznego
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII RPO WM - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  | wykonanie | 3445653 | 77458401 | 508173.85 |  |  | 508173.85 |  |  | 2937479.15 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. PROF DR JANA BOGDANOWICZA | Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia |  |  | % wykonania | 88.72% | 100% | 87.81% |  |  | 87.81% |  |  | 88.88% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 3409307 | 3409307 | 511396 |  |  | 511396 |  |  | 2897911 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 3420033 |  | 508173.85 |  |  | 508173.85 |  |  | 2911859.15 | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100.3% | 0% | 99.37% |  |  | 99.37% |  |  | 100.5% | 0%
NW/BRÓDN/12 | Modernizacja Bloku Operacyjnego/Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ |  |  |  | plan | 27559430 | 27559430 | 27559430 |  |  | 27559430 |  |  | 0 | 0 | Wykonano dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego, central klimatyzacyjnych ( szt 15 ) oraz montaż agregatu wody lodowej. Zadanie zrealizowano w całości.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 27293444.86 |  | 27293444.86 |  |  | 27293444.86 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SPZOZ |  |  |  | % wykonania | 99.03% | 0% | 99.03% |  |  | 99.03% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 3370353 | 3370353 | 3370353 |  |  | 3370353 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 3104367.86 |  | 3104367.86 |  |  | 3104367.86 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 92.11% | 0% | 92.11% |  |  | 92.11% |  |  |  | 0%
NW/BRÓDN/28 | Budowa sieci informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 12736000 | 12736000 | 1910400 |  |  | 1910400 |  |  | 10825600 | 0 | Zadanie będzie realizowane w 2011 roku
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 1030072.4 |  | 828937.92 |  |  | 828937.92 |  |  | 201134.48 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SPZOZ | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług | KONKURSOWY |  | % wykonania | 8.088% | 0% | 43.39% |  |  | 43.39% |  |  | 1.858% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 258352 | 258352 | 0 |  |  | 0 |  |  | 258352 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 201134.48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 201134.48 | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 77.85% | 0% | [6 empty] | 77.85% | 0%
NW/DZIEKANÓW/10 | Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym |  |  |  | plan | 20691573 | 20691573 | 20691573 | 0 | 0 | 20691573 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano zamienną dokumentacje techniczną w zakresie określonym postanowieniami Państwowej Straży Pozarnej. Zgodnie z nowymi przepisami p-poż.wykonano zabespieczenia tj. dostosowanie wind, systemu otwierania drzwi, oświetlenie ewakuacyjne, wymianę stolarki okiennej, modernizację dachu, roboty malarskie, tynkarskie oraz dostawa i montaż systemów odbojowych.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 11395673.53 |  | 11395673.53 |  |  | 11395673.53 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM |  |  |  | % wykonania | 55.07% | 0% | 55.07% |  |  | 55.07% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 839058 | 839058 | 839058 |  |  | 839058 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 834539.53 | 0 | 834539.53 |  |  | 834539.53 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 99.46% | 0% | 99.46% |  |  | 99.46% |  |  |  | 0%
NW/MAZURK/23 | Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 19546398 | 19855424 | 3240987 | 309026 | 309026 | 2931961 |  |  | 16305411 | 309026 | Zakres zadania będzie realizowany w latach 2011- 2013.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII RPO WM - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  | wykonanie | 363560 |  | 363560 | 309026 | 0 | 54534 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE | Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia | KONKURSOWY |  | % wykonania | 1.86% | 0% | 11.22% | 100% | 0% | 1.86% |  |  | 0% | 0%
NW/MAZURK/37 | Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 32476101 | 33004919 | 10992307 | 528818 | 528818 | 10463489 | 0 | 0 | 21483794 | 528818 | Zakres zadania będzie realizowany w latach 2011- 2013.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII RPO WM - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  | wykonanie | 622139.38 |  | 616668 | 523347 |  | 93321 | 0 | 0 | 5471.38 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE | Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia | KONKURSOWY |  | % wykonania | 1.916% | 0% | 5.61% | 98.97% | 0% | 0.8919% |  |  | 0.02547% | 0%
NW/MAZURK/38 | Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby funkcji medycznych/Mazowieckie Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie |  |  |  | plan | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano projekt technologiczny realizacji zadania. Zadanie wykonano i zakończono w zakresie robót budowlanych:rozbiórkowych, murowych, wykończeniowych,stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 286338.94 |  | 286338.94 |  |  | 286338.94 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE |  | Zadanie inwestycyjne |  | % wykonania | 35.79% | 0% | 35.79% |  |  | 35.79% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 286339 | 286339 | 286339 |  |  | 286339 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 286338.94 |  | 286338.94 |  |  | 286338.94 |  |  |  | 0
|  |  | Zadanie inwestycyjne | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/MCLCPIG/11 | Modernizacja i rozbudowa Pawilonu A wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów ochrony p/poż./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku |  |  |  | plan | 3268060 | 3268060 | 3233000 | 0 | 0 | 3233000 | 0 | 0 | 35060 | 0 | Zadanie jest w trakcie realizacji w zakresie robót budowlanych murowych, dachowych, roboty elewacyjne, wymiany stolarki okiennej. Wykonano podjazd dla karetek. (kwota uwzględnia środki niewygasające z końcem 2010 r.)
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 3232999.39 |  | 3232999.39 | 0 |  | 3232999.39 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU |  |  |  | % wykonania | 98.93% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 1073000 | 1073000 | 1073000 |  |  | 1073000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1072999.39 |  | 1072999.39 |  |  | 1072999.39 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/MCLCPIG/7 | Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku |  |  |  | plan | 2450000 | 2450000 | 2450000 |  |  | 2450000 |  |  |  | 0 | Zadanie zostało zakończone. W zakresie robót budowlanych zrealizowano roboty: fundamentowe, murowe, elewacyje, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2276889.52 |  | 2276889.52 |  |  | 2276889.52 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU |  | Zadanie inwestycyjne |  | % wykonania | 92.93% | 0% | 92.93% |  |  | 92.93% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 2294589 | 2294589 | 2294589 |  |  | 2294589 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 2276889.52 |  | 2276889.52 |  |  | 2276889.52 |  |  |  | 0
|  |  | Zadanie inwestycyjne | 2010 | % wykonania | 99.23% | 0% | 99.23% |  |  | 99.23% |  |  |  | 0%
NW/MWOMP/28 | Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy |  |  |  | plan | 14149209 | 14149209 | 10890000 |  |  | 10890000 |  |  | 3259209 | 0 | Zadanie jest w trakcie realizacji pn:. ,,Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku" w zakresie robót budowlanych: murowych, instalacyjnych, wykończeniowych.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 9756670.91 |  | 8284641.91 |  |  | 8284641.91 |  |  | 1472029 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY |  |  |  | % wykonania | 68.96% | 0% | 76.08% |  |  | 76.08% |  |  | 45.17% | 0%
|  | 85148 |  | 2010 | plan | 7321126 | 7321126 | 7000000 |  |  | 7000000 |  |  | 321126 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 6591141.91 |  | 6384641.91 |  |  | 6384641.91 |  |  | 206500 | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 90.03% | 0% | 91.21% |  |  | 91.21% |  |  | 64.3% | 0%
NW/NEUR_ZAG/31 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Józefowie, ul. 3-go Maja 127/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy |  |  |  | plan | 11170425 | 11170425 | 11170425 | 0 | 0 | 11170425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zostało zakończone. Wykonano modernizację oddziału I psychiatrycznego wraz z dobudową dwóch zewnętrznych klatek schodowych oraz adaptacją pomieszczeń po kuchni z rozbudową skrzydła. Zakres zadania obejmował roboty budowlane: murowe, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarkę okienną i drzwiowa; instalacyjne: wod-kan,elektryczne, monitoringu, oraz zakup pierwszego wyposażenia.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 10642063 |  | 10642063 |  |  | 10642063 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAGÓRZU K WARSZAWY |  |  |  | % wykonania | 95.27% | 0% | 95.27% |  |  | 95.27% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 8221784 | 8221784 | 8221784 |  |  | 8221784 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 7842036.17 |  | 7842036.17 |  |  | 7842036.17 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 95.38% | 0% | 95.38% |  |  | 95.38% |  |  |  | 0%
NW/PSYCH_RAD/3 | Modernizacja sieci wod.-kan., c.o., c.w.u. i elektrycznej/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu |  |  |  | plan | 9877704 | 9877704 | 9877704 | 0 | 0 | 9877704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zostało wykonane w częsci zaplanowanej na rok 2010 (WPI).Wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 9877699.8 |  | 9877699.8 |  |  | 9877699.8 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 1400000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1399998.13 |  | 1399998.13 |  |  | 1399998.13 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/PSYCH_RAD/35 | Dostosowanie do wymogów techniczno-sanitarnych pomieszczeń i urządzeń izby przyjęć pacjentów wraz z budową podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu |  |  |  | plan | 2199016 | 2199016 | 2199016 | 0 | 0 | 2199016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie zostało zrealizowane, wykonano roboty z zakresu: budowlanych,instalacji wod-kan, elektrycznych,co i cw,wraz z ukształtowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Wykonano podjazd dla karetek.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2198956.8 |  | 2198956.8 |  |  | 2198956.8 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 855615 | 855615 | 855615 |  |  | 855615 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 855556.53 |  | 855556.53 |  |  | 855556.53 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 99.99% | 0% | 99.99% |  |  | 99.99% |  |  |  | 0%
NW/PSYCH_RAD/44 | Zakup i montaż aparatu RTG dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu |  |  |  | plan | 1541653 | 1541653 | 1541653 | 0 | 0 | 1541653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakres zadania zrealizowano w całości, dotyczył on zakupu i montażu aparatu RTG
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1541652.92 |  | 1541652.92 |  |  | 1541652.92 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 1538908 | 1538908 | 1538908 |  |  | 1538908 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1538907.92 |  | 1538907.92 |  |  | 1538907.92 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/PSYCH_W/30 | Modernizacja Oddziału I Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie |  |  |  | plan | 2811951 | 2811951 | 2811951 | 0 | 0 | 2811951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie pn:. Modernizacja oddziału I Szpitala została zakończona i rozliczona. W zakres robót wykonanych w 2010 r wchodzą roboty wykończeniowe instalacyjne oraz dostawa niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania oddziału - zakup I wyposażenia.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2811950.95 |  | 2811950.95 |  |  | 2811950.95 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE |  |  |  | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85120 |  | 2010 | plan | 1201951 | 1201951 | 1201951 |  |  | 1201951 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1201950.95 |  | 1201950.95 |  |  | 1201950.95 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/RUDKA/1 | Przyspieszenie rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację i ucyfrowienie radiologii w SSZZOZ w Rudce/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 1926929 | 1926929 | 288674 | 0 | 0 | 288674 | 0 | 0 | 1638255 | 0 | Wykonano studium wykonalności
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 25620 |  | 3477 |  |  | 3477 |  |  | 22143 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDCE | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług | KONKURSOWY |  | % wykonania | 1.33% | 0% | 1.204% |  |  | 1.204% |  |  | 1.352% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 23180 | 23180 | 3477 |  |  | 3477 |  |  | 19703 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 23180 |  | 3477 |  |  | 3477 |  |  | 19703 | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0%
NW/STOCER/20 | Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem/Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "STOCER" SPZOZ |  |  |  | plan | 33680000 | 33680000 | 33680000 | 0 | 0 | 33680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa rozwiązana w 2010 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 14030 |  | 14030 |  |  | 14030 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MARIANA WEISSA "STOCER" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ |  |  |  | % wykonania | 0.04166% | 0% | 0.04166% |  |  | 0.04166% |  |  | #DIV/0! | 0%
NW/SWCIECH/32 | Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei/Specjalistyczny Spzital Wojewódzki w Ciechanowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 9016813 | 9016813 | 1352523 | 0 | 0 | 1352523 | 0 | 0 | 7664290 | 0 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniamii.Wykonano tablicę informacyjną.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII RPO WM - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  | wykonanie | 154134.8 |  | 23120.22 |  |  | 23120.22 |  |  | 131014.58 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia | KONKURSOWY |  | % wykonania | 1.709% | 0% | 1.709% |  |  | 1.709% |  |  | 1.709% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 154136 | 154136 | 23121 | 0 | 0 | 23121 | 0 | 0 | 131015 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 154134.8 |  | 23120.22 |  |  | 23120.22 |  |  | 131014.58 | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0%
NW/SWOSTRO/1 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr.J.Psarskiego w Ostrołęce |  |  |  | plan | 502082734 | 502082734 | 500705050 | 0 | 0 | 173539000 | 327166050 | 0 | 1377684 | 0 | Zrealizowano całość zakresu zadania przewidzianego do realizacji w 2010r. - Wykonano roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe w budynku Bloku ,,H"w tym: I, II,III piętro w całości. Na poziomie Parteru zakres wykonanych robót kształtuje się na poziomie 95%, do wykonania pozostały roboty wykończeniowe. W budynku brak wyposażenia medycznego, którego zakup planowany jest w 2011r. Drogi dojazdowe zewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne prowadzące do budynku są wykonane. Sieci zewnętrzne instalacji sanitarnej, kanakizacji deszczowej, kanalizacji zakaźnej oraz instalacji elektrycznej wykonano w 98%. Zakup kolumny sufitowej belkowej, zestawu dwóch kolumn przyłużkowych sufitowych oraz lampy operacyjnej sufitowej centralnej z satelitą.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 461543733.65 |  | 460166049.65 |  |  | 132999999.65 | 327166050 |  | 1377684 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR J PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE |  |  |  | % wykonania | 91.93% | 0% | 91.9% |  |  | 76.64% | 100% |  | 100% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/WSS_R/45 | Wymiana dźwigów windowych/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu |  |  |  | plan | 3094042 | 3094042 | 3094042 | 0 | 0 | 3094042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano modernizację wind (dziwigów) osobowych osoobowo-towarowych nr.3,4,8,9,11dokonano wymiany drzwi szybowych,napędu elektrycznego z olinowaniem, wymiany tablicy sterowej umożliwiającej zjazd awaryjny oraz roboty budowlane towarzyszące wymianie dźwigów.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 3094042 |  | 3094042 |  |  | 3094042 |  |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 1653100 | 1653100 | 1653100 |  |  | 1653100 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1653100 |  | 1653100 |  |  | 1653100 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
NW/WSS_S/37 | e-Platforma Medyczna dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 4092260 | 4092260 | 578346 | 0 | 0 | 578346 | 0 | 0 | 3513914 | 0 | Umowa rozwiązana w 2010 r. Zadanie będzie realizowane w 2011 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 6100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6100 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SIEDLCACH | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0.1491% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.1736% | 0%
NW/WSZ_P/33 | Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 |  |  | plan | 7406745 | 7406745 | 1255372 | 0 | 0 | 1255372 | 0 | 0 | 6151373 | 0 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń szpitala dla potrzeb SOR, emisja ogloszeń w radio-promocja projektu,wykonanie i montaż tablic w ramach promocji.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia |  |  | wykonanie | 141880.71 | 7406746 | 8378.66 |  |  | 8378.66 |  |  | 133502.05 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU | Działanie 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego | KONKURSOWY |  | % wykonania | 1.916% | 100% | 0.6674% |  |  | 0.6674% |  |  | 2.17% | 0%
|  | 85111 |  | 2010 | plan | 142753 | 142753 | 8510 |  |  | 8510 |  |  | 134243 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 55857.71 |  | 8378.66 |  |  | 8378.66 |  |  | 47479.05 | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 39.13% | 0% | 98.46% |  |  | 98.46% |  |  | 35.37% | 0%
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU |  |  |  |  | 805302656 | 955790087 | 729743152 | 837844 | 837844 | 401739258 | 327166050 | 0 | 75559504 | 837844
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU |  |  |  |  | 553502305.76 | 163050348 | 547215748.12 | 832373 | 0 | 219217325.12 | 327166050 | 0 | 6286557.64 | 553502305.76
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU |  |  |  |  | 50545051 | 127221751 | 46782701 | 0 | 0 | 46782701 | 0 | 0 | 3762350 | 0
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU |  |  |  |  | 49013666.84 | 49013666.84 | 45495976.58 | 0 | 0 | 45495976.58 | 0 | 0 | 3517690.26 | 0
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
1004833638

## Transport1
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [12 empty] | Załącznik Nr 28
do sprawozdania
Transport | [12 empty] | z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE) | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
NW/NW/3 | Realizacja projektu Parkuj i Jedź |  |  |  | plan | 3071281 | 3071281 | 3071281 | 0 | 0 | 3071281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oddano do uzytku parking w miejscowości Brwinów. Wykonano dokumentację projektową na budowę parkingów w miejscowościach; Radom, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Teresin Uzyskano pozwolenia na budowę parkingów w wymienionych miejscowościach . Podpisano porozumienie z Gminą Teresin na współfinansowanie budowy parkingu w Teresinie.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1509034 |  | 1509034 |  |  | 1509034
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI |  |  |  | % wykonania | 49.13% | 0% | 49.13% |  |  | 49.13%
|  | 60001 |  | 2010 | plan | 480527 | 480527 | 480527 | 0 | 0 | 480527 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 437753.5 |  | 437753.5 |  |  | 437752.5
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 91.1% | 0% | 91.1% |  |  | 91.1%
NW/NW/5 | Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 |  |  | plan | 253480000 | 253480000 | 253480000 | 102430000 | 102430000 | 151050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetargi na „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa ...”.(1-szy przetarg uniewazniono, 2-gi w koncowej fazie)- oraz na usługę pn. „Kierownik Projektu wraz z działaniami informacyjno – promującymi dla Projektu pn. Przebudowa.."
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku |  |  | wykonanie | 724680 |  | 724680 |  |  | 724680
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0.2859% | 0% | 0.2859% | 0% | 0% | 0.4798%
|  | 60095 |  | 2010 | plan | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 163480 |  | 163480 |  |  | 163480
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 81.74% | 0% | 81.74% |  |  | 81.74%
NW/NW/6 | Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia). |  |  |  | plan | 201108000 | 201108000 | 201108000 | 0 | 0 | 201108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie realizowane od 2011
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI |  |  |  | % wykonania | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%

## Kultura
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [13 empty] | Załącznik Nr 28
Kultura | [13 empty] | do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji/ Płatności z UE | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
NW/BIBLIOTEKA/21 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 5030000 | 5030000 | 834700 | 0 | 0 | 834700 | 0 | 0 | 4195300 |  | Wykonano studium wykonalności do projektu
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 32000 | 5030001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY | Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0.6362% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0.7628%
NW/BIBLIOTEKA/3 | Przebudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy |  |  |  | plan | 32170349 | 5030000 | 32170349 | 0 | 0 | 32170349 | 0 | 0 | 0 |  | w 2010 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, dokumentacje dot. demontażu i montażu fasady aluminiowo-szklanej, przeprowadzono sprzęt i zbiory biblioteczne oraz pełoniono nadzór inwestorski i autorski.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 7262795.4 | 5030001 | 7262795.4 |  |  | 7262795.4
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY |  |  |  | % wykonania | 22.58% | 100% | 22.58% |  |  | 22.58%
|  | 92116 |  | 2010 | plan | 2370007 | 5030000 | 2370007 | 0 | 0 | 2370007 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 2159130.42 | 5030001 | 2159130.42 |  |  | 2159130.42
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 91.1% | 100% | 91.1% |  |  | 91.1%
NW/CSW/13 | Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu |  |  |  | plan | 29193042 | 5030000 | 29193042 |  |  | 29193042 |  |  |  |  | w 2010 roku przygotowano i przeprowadzono przetargi na Inwestora zastępczego i Generalnego wykonawcę robót budowlanych oraz wykonano część robót rozbiórkowych i ziemnych
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 680000 | 5030000 | 680000 |  |  | 680000 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 2.329% | 100% | 2.329% |  |  | 2.329%
|  | 92113 |  | 2010 | plan | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 680000 | 680001 | 680000 |  |  | 680000
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MCKS/22 | Zwiększenie dostępności do kultury poprzez renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki - stworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosptawnych/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 1670394 | 5030000 | 574914 | 0 | 0 | 574914 | 0 | 0 | 1095480 |  | w 2010 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%. Sprządzono autorski konserwatorski program rewaloryzacji i rekonstrukcji elewacji MCKiS oraz planu tyflogicznego budynku. Przeprowadzono nadzory: inwestorski, autorski nadzór konserwatorski. Wykonano tabliczki dotykowe alfabetem brail`a, oznaczenia równoległego schodów dla osób z dysfunkcją wzroku. Zamontowano system sygnalizacji włamania. Zakupiono zestaw do montażu punktu bezprzewodowego Internetu. Przeprowadzono rekultywację terenu zieleni przed budynkiem. Wykonano tablicę pamiątkową ze szkła klejonego.Zakupiono i zamontowano windę wewnątrz budynku. wykonano roboty budowlane i renowacyjne przy elewacjach budynku oraz roboty elektryczne
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 1657135.95 | 5030000 | 559062.75 |  |  | 559062.75 |  |  | 1098073.2
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 99.21% | 100% | 97.24% |  |  | 97.24% |  |  | 100.2%
|  | 92113 |  | 2010 | plan | 1512010 | 5030000 | 517629 | 0 | 0 | 517629 | 0 | 0 | 994381
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1498752.06 | 5030000 | 501777.86 |  |  | 501777.86 |  |  | 996974.2
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 99.12% | 100% | 96.94% |  |  | 96.94% |  |  | 100.3%
NW/MUZ_A/11 | Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne |  |  |  | plan | 698600 | 5030000 | 698600 | 0 | 0 | 698600 | 0 | 0 | 0 |  | Zakres zadania na 2010 r wykonano w całości- sporządzono dokumentację projektu budowlanego do pozwolenia na budowę pracowni konserwacji drewna
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 48600 | 5030000 | 48600 |  |  | 48600
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE |  |  |  | % wykonania | 6.957% | 100% | 6.957% |  |  | 6.957%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 48600 | 5030000 | 48600 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 48600 | 5030000 | 48600 |  |  | 48600 |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MUZ_A/21 | Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 18470617 | 5030000 | 5516700 |  |  | 5516700 | 0 | 0 | 12953917 |  | Wykonano: doradztwo i analizę dokumentów w celu opracowania dokumentów RPOWM niezbędnych w przygotowaniu do Projektu, doradztwo konserwatorskie oraz koorgynację działań przygotowawczych dokumentacji technicznej i niezbędnych pozwoleń na budowę, ekspertyzę jednej kondygnacji piwnic od dziedzińcem Arsenału- geotechniczne warunki posadowienia (w montażu fin. projektu ujęto nakłady poniesione w 2009 r. w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-koncepcyjnej wraz z częściowym studium wykonalności dla zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego i przebudowy budynku Arsenału Warszawskiego")
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 159027 | 5030000 | 159027 |  |  | 159027 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE | Działanie 6.1 - Kultura | KLUCZOWY |  | % wykonania | 0.861% | 100% | 2.883% |  |  | 2.883% |  |  | 0%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 126164 | 5030000 | 126164 | 0 | 0 | 126164 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 123464 | 5030000 | 123464 |  |  | 123464 |  |  | 0
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 97.86% | 100% | 97.86% |  |  | 97.86%
NW/MUZ_AIP/2 | Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 2419787 | 5030000 | 774332 | 0 | 0 | 774332 | 0 | 0 | 1645455 |  | (w projekcie ujęto nakłady poniesione w 2009 r. w ramach zadania
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 0 | 5030000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM AZJI I PACYFIKU | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
NW/MUZ_E/18 | Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 19888440 | 5030000 | 6031740 | 0 | 0 | 6031740 | 0 | 0 | 13856700 |  | umowa podpisana 24.11.10 r. na wykonanie zadania w latach 2011-2012
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 0 | 5030000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM ETNOGRAFICZNE | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
NW/MUZ_E/5 | Modernizacja infrastruktury kulturalnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie |  |  |  | plan | 3760634 | 5030000 | 3760634 | 0 | 0 | 3760634 | 0 | 0 | 0 |  | Zakres zaplanowany na 2010 rok został zrealizowany w 100%. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dot. wentylacji w budynku Muzeum.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 929705.47 | 5030000 | 929705.47 |  |  | 929705.47 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM ETNOGRAFICZNE |  |  |  | % wykonania | 24.72% | 100% | 24.72% |  |  | 24.72%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 28000 | 5030000 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 28000 | 5030000 | 28000 |  |  | 28000
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MUZ_JM/25 | Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 6121537 | 5030000 | 1866857 | 0 | 0 | 1866857 | 0 | 0 | 4254680 |  | Kwota wydatkowana w całości. Zadanie wieloletnie. Wykonano: inwentaryzację budynku oficyny dworskiej,ocenę techniczną budynku, koordynowanie projektu RPOWM, promocja projektu, opracowanie projektu rewitalizacji parku, projektu technicznego amfiteatru i kordegardy, usunięcie barier dla niepełnosprawnych, projekt techniczny toalet parkowych
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 286464 | 5030000 | 86369 |  |  | 86369 |  |  | 200095
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM IM. J MALCZEWSKIEGO W RADOMIU | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 4.68% | 100% | 4.626% |  |  | 4.626% |  |  | 4.703%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 266574 | 5030000 | 90879 | 0 | 0 | 90879 | 0 | 0 | 175695
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 262064 | 5030000 | 86369 |  |  | 86369 |  |  | 175695
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 98.31% | 100% | 95.04% |  |  | 95.04% |  |  | 100%
NW/MUZ_KK/19 | Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika - mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 7893337 | 5030000 | 2438516 | 31185 | 31185 | 2407331 | 0 | 0 | 5454821 | 31185 | W 2010 r. przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie prac budowlanych i innych. Wykonano roboty rozbiórkowe, część robót budowlanych i sanitarnych, budowy parkingu oraz prace zwiazane z oświetleniem fortu i pomnika. Przeprowadzono konserwację pomnika. Wykonano prace dot. utrzymania serwisu internetowego. Przeprowadzono nadzory: inwestorski, konserwatorski i autorski.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 2260110.5 | 5030000 | 457124.17 | 31185 | 0 | 425939.17 |  |  | 1802986.33 | 31185
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 28.63% | 100% | 18.75% | 100% | 0% | 17.69% |  |  | 33.05%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 5157848 | 5030000 | 1614396 | 0 | 0 | 1614396 | 0 | 0 | 3543452 | 31185
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1903749.5 | 5030000 | 418124.17 |  |  | 418124.17 |  |  | 1485625.33 | 31185
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 36.91% | 100% | 25.9% |  |  | 25.9% |  |  | 41.93%
NW/MUZ_L/12 | Zakup, rekonstrukcja i kapitalny remont dworku Gombrowicza wraz z parkiem we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie |  |  |  | plan | 4818261 | 5030000 | 4818261 | 0 | 0 | 4818261 | 0 | 0 | 0 |  | W 2010 r. zadanie wykonane w 100%. Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na budowę ogrodzenia - etap III. Wykonano roboty budowlane: prace porzadkowe, rozbiurka ruiny budynku, usunieto podmurówkę dawnej rozdzielni gazu. Przeprowadzono prace porzadkowe sadu i wybudowano ogrodzenie - etap III. Przeprowadzono nadzór inwestorski nad budową ogrodzenia.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 5583409.7 | 5030000 | 5582598.99 |  |  | 5582598.99 |  |  | 810.71
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM LITERATURY |  |  |  | % wykonania | 115.9% | 100% | 115.9% |  |  | 115.9%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 152732 | 5030000 | 152732 | 0 | 0 | 152732 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 152731.21 | 5030000 | 152731.21 |  |  | 152731.21
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MUZ_L/14 | Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie |  |  |  | plan | 4000000 | 5030000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | W 2010 r. zadanie wykonane w 100%. Sporzadzono SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch budynków administracyjno-muzealnych. Wykonano aktualizację koncepcji archtektonicznej zabudowy administracyjno-muzealnej oraz konferencyjno-hotelowej parku we Wsoli.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 16000 | 5030000 | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM LITERATURY |  |  |  | % wykonania | 0.4% | 100% | 0.4% |  |  | 0.4%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 16000 | 5030000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 16000 | 5030000 | 16000 |  |  | 16000
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MUZ_M/1 | Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 16151906 | 5030000 | 10237502 | 0 | 0 | 10237502 | 0 | 0 | 5914404 |  | Rozbudowano i zaadaptowano budynek na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku ( cztery piętra, na których stworzone zostały inne wystawy, inne okresy dziejów Płocka "X wieków Płocka")
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 16151905.71 | 5030000 | 10237501.71 |  |  | 10237501.71 |  |  | 5914404
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 5815514 | 5815514 | 5815514 | 0 | 0 | 5815514 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 5815513.32 | 5815515 | 5815513.32 |  |  | 5815513.32
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/MUZ_N/28 | Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/Muzeum Niepodległości | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 6982800 | 6982800 | 1990098 | 0 | 0 | 1990098 | 0 | 0 | 4992702 |  | zadanie realizowane od 2011 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 0 | 6982801 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM NIEPODLEGŁOSCI | Działanie 6.1 - Kultura | KLUCZOWY |  | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
NW/MUZ_REG/15 | Rozbudowa budynku Muzeum w Treblince oraz oczyszczalni ścieków/Muzeum Regionalne w Siedlcach |  |  |  | plan | 2451411.13 | 6982800 | 2290698 | 0 | 0 | 2290698 | 0 | 0 | 160713.13 |  | w 2010 r. wykorzystano 1 239 545,64 zł. Wykonano: dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, ogrodzenie, drogę dojazdową oraz dokumentację do oczyszczalni ścieków, wykonano meble- pierwsze wyposażenie, zakupiono sprzęt p/poż, roboty budowlane, wykończeniowe, storaka, roboty sanitarne, uruchomienie kotowni, roboty instalacyjne, montażowe, zakup i montaż dżwigu, zakup pierwszego wyposażenia- komputery, maszyny do mycia podłóg, rzutniki, ekrany, kompoutery itd..., adaptacja poddasza.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2222665.7 | 6982801 | 2061952.57 |  |  | 2061952.57 |  |  | 160713.13
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH |  |  |  | % wykonania | 90.67% | 100% | 90.01% |  |  | 90.01% |  |  | 100%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 0 | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1016255.46 | 1245001 | 1016255.46 |  |  | 1016255.46 |  |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 81.63% | 100% | 81.63% |  |  | 81.63%
NW/MUZ_REG/16 | Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne/Muzeum Regionalne w Siedlcach |  |  |  | plan | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie zostało zaplanowane do realizowane od 2011 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 0 | 1000001 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH |  |  |  | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
NW/MUZ_ROM/32 | Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 15389829 | 15467661 | 5117984 | 77832 | 77832 | 5040152 | 0 | 0 | 10271845 | 77832
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 130010 | 15467662 | 117260 | 77832 |  | 39428 |  |  | 12750 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0.8448% | 100% | 2.291% | 100% | 0% | 0.7823% |  |  | 0.1241%
NW/MUZ_SZM/43 | Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur(etapI)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 11630870 | 12299861 | 3943976 | 668991 |  | 3274985 | 0 | 0 | 7686894 | 668991 | W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla prac konserwatorskich I-ego etapu rewitalizacji zamku. Sporządzono aktualizację wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót bud.-instaayjnych I-ego etapu ralizacji zadania. Wykonano część prac konserwacyjno-renowacyjnych murów zamku. Wykonano roboty przygotowawcze, część robót ziemnych oraz rusztowanie ścian.Przeprowadzono badania archeologiczne. Sprawowano zastępstwo inwestorskie oraz przeprowadzano nadzór inwestorski.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 1950281 | 12299862 | 1038151 | 663686 | 0 | 374465 |  |  | 912130 | 663686.27
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 16.77% | 100% | 26.32% | 99.21% |  | 11.43% |  |  | 11.87%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 2088758 | 2437398 | 488758 | 0 | 0 | 488758 | 0 | 0 | 1600000 | 348640
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1169473.2 | 2437399 | 257343.2 | 0 |  | 257343.2 |  | 0 | 912130 | 663686.27
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 55.99% | 100% | 52.65% |  |  | 52.65% |  |  | 57.01%
NW/MUZ_WSIM/29 | Budowa centrum kultoralno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 36974420 | 36974420 | 24822798 | 0 | 0 | 24822798 | 0 | 0 | 12151622 |  | W 2010 r. wykorzystano 809 136 zł. Wykonano: przygotowano i przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, przeprowadzono konsultacje, wykonano dokumentacje budowlaną etap I oraz dokumentację kosztorysową - etap II
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 1234578 | 36974421 | 807376 |  |  | 807376 |  |  | 427202
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU | Działanie 6.2 - Turystyka | KLUCZOWY |  | % wykonania | 3.339% | 100% | 3.253% |  |  | 3.253% |  |  | 3.516%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 1176280 | 1176280 | 823401 | 0 | 0 | 823401 | 0 | 0 | 352879
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1155058 | 1176281 | 807376 |  |  | 807376 |  |  | 347682
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 98.2% | 100% | 98.05% |  |  | 98.05% |  |  | 98.53%
NW/MUZ_WSIR/44 | Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 24894545 | 24967387 | 14738565 | 72842 | 0 | 14665723 | 0 | 0 | 10155980 | 72842 | W związku z przedłużającymi się procedurami podpisania umowy RPOWM wykonano: sprawdzenie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności Projektu w ramach RPOWM.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 224033 | 24967388 | 174500 | 72842 |  | 101658 |  |  | 49533 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | MUZEUM WSI RADOMSKIEJ | Działanie 6.2 - Turystyka | KLUCZOWY |  | % wykonania | 0.8999% | 100% | 0.6897% | 100% |  | 0.6932% |  |  | 0.4877%
|  | 92118 |  | 2010 | plan | 114680 | 187522 | 67680 | 0 | 0 | 67680 | 0 | 0 | 47000 | 72842
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 49000 | 187523 | 24500 |  |  | 24500 |  |  | 24500 | 0
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 42.73% | 100% | 36.2% |  |  | 36.2% |  |  | 52.13%
NW/PAŁAC_S/3 | Rewaloryzacja Zaspołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 19846770 | 19846770 | 2452013 | 0 | 0 | 2452013 | 0 | 0 | 17394757 |  | W związku z przedłużającymi się przedłużająceymi się procedurami podpisania umowy RPOWM wykonanie zadania przeniesione na 2011
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 64330 | 19846771 | 64330 | 0 | 0 | 64330 |  |  | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0.3241% | 100% | 2.624% |  |  | 2.624% |  |  | 0%
|  | 92113 |  | 2010 | plan | 46360 | 46360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46360
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 0 | 46361 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 0% | 100% | [6 empty] | 0%
NW/TEATR_P/1 | Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie |  |  |  | plan | 10170000 | 10170000 | 10170000 | 0 | 0 | 10170000 | 0 | 0 | 0 |  | Wykonano: aktualizację kosztorysów inwestorskich, roboty budowlane, nadzory autorskie
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 3594949 | 10170001 | 3594949 |  |  | 3594949
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | TEATR POLSKI |  |  |  | % wykonania | 35.35% | 100% | 35.35% |  |  | 35.35%
|  | 92106 |  | 2010 | plan | 3594949 | 3594949 | 3594949 | 0 | 0 | 3594949 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 3594949 | 3594950 | 3594949 |  |  | 3594949 |  | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
NW/ZPITM/27 | Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską/Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 15670501 | 15670501 | 5249463 |  |  | 5249463 | 0 | 0 | 10421038 |  | Wykonano: roboty budowlano montażowe, zakupiono pierwsze wyposażenie, zakupiono wyposażenie techologiczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, drogi i DFA- zarówno w Karczmie jak i w Hotelu
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 9269568.26 |  | 3035681.02 |  |  | 3035681.02 |  |  | 6233887.24
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE | Działanie 6.2 - Turystyka | KLUCZOWY |  | % wykonania | 59.15% | 0% | 57.83% |  |  | 57.83% |  |  | 59.82%
|  | 92114 |  | 2010 | plan | 12426008 | 12426008 | 4191827 |  |  | 4191827 | 0 | 0 | 8234181
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 9269568.26 | 12426009 | 3035681.02 |  |  | 3035681.02 |  |  | 6233887.24
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 74.6% | 100% | 72.42% |  |  | 72.42% |  |  | 75.71%
NW/ZPITM/8 | Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne/Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 100729635 | 133243321 | 94082023 |  |  | 94082023 | 0 | 0 | 6647612 | 32513686 | Powstało centrum folklorystyczne- budynek , sale widowiskowe, parking, sale prób,drogi, dojazd, parking sale koncertowe itp..itd. , zakupiono wszelkie niezdbędne wyposażonie
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 65822848.56 | 133243322 | 60175695.3 |  |  | 60175695.3 |  |  | 5647153.26 | 32461537
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE | Działanie 6.1 - Kultura | KLUCZOWY |  | % wykonania | 65.35% | 100% | 63.96% |  |  | 63.96% |  |  | 84.95% | 99.84%
|  | 92114 |  | 2010 | plan | 9463604 | 22443860 | 2815992 |  |  | 2815992 |  |  | 6647612 | 12980256
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 8454040 | 22443861 | 2806886.74 |  |  | 2806886.74 |  |  | 5647153.26 | 12928098.57
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 89.33% | 100% | 99.68% |  |  | 99.68% |  |  | 84.95% | 99.6%
NW/ZPITM/9 | Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.T. Sygietyńskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 10791243 | 11586431 | 1684958 |  |  | 1684958 | 0 | 0 | 9106285 | 397594 | środki z 2010 r. przesunięte w całości na 2011 r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VI RPO WM - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i reakreacji |  |  | wykonanie | 0 | 11586432 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE | Działanie 6.1 - Kultura | KONKURSOWY |  | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | 92114 |  | 2010 | plan | 275260 | 275260 | 41317 |  |  | 41317 |  |  | 233943
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 0 | 275261 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | KONKURSOWY | 2010 | % wykonania | 0% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | 408818928.13 | 365611952 | 270458723 | 850850 | 109017 | 269607873 | 0 | 0 | 138360205.13 | 33762130
[6 empty] | 119580417.25 | 349941464 | 97088679.38 | 845545 | 0 | 96243134.38 | 0 | 0 | 22491737.87 | 33156408.27
[6 empty] | 46604348 | 95598151 | 24728845 | 0 | 0 | 24728845 | 0 | 0 | 21875503 | 13510755
[6 empty] | 37396348.43 | 95598163 | 21572701.4 | 0 | 0 | 21572701.4 | 0 | 0 | 15823647.03 | 13622969.84

## Oświata
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [11 empty] | Załącznik Nr 28
Oświata | [11 empty] | do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE) | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
BP_S/BP_S/7 | Budowa w Mińsku Mazowieckim lokalu filii Bibiloteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach |  |  |  | plan | 2422025 | 2422025 | 2422025 | 0 | 0 | 2422025 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 2238133.38 | 0 | 2238133.38 | 0 | 0 | 2238133.38 |  |  |  |  | Inwestycja oddana do użytku
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH |  |  |  | % wykonania | 92.41% | 0% | 92.41% |  |  | 92.41%
|  | 80147 |  | 2010 | plan | 1122025 | 1122025 | 1122025 |  |  | 1122025
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1121605.53 | 1121605.53 | 1121605.53 |  |  | 1121605.53
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 99.96% | 99.96% | 99.96% |  |  | 99.96%
CKU_W/CKU_W/4 | Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie |  |  |  | plan | 5859629 | 5859629 | 5859629 | 0 | 0 | 5859629 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 5742087.08 | 0 | 5742087.08 |  |  | 5742087.08
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE |  |  |  | % wykonania | 97.99% | 0% | 97.99% |  |  | 97.99%
|  | 80140 |  | 2010 | plan | 2212940 | 2212940 | 2212940 | 0 | 0 | 2212940 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 2095398.79 | 2095398.79 | 2095398.79 |  |  | 2095398.79
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 94.69% | 94.69% | 94.69% |  |  | 94.69%
NIEW_R/NIEW_R/10 | Przebudowa stołówki |  |  |  | plan | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU |  |  |  | % wykonania | 50% | 0% | 50% |  |  | 50%
|  | 80102 |  | 2010 | plan | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  | 100%
NKJO_S/NKJO_S/7 | Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 15839606 | 15839606 | 15839606 | 13463665 | 13463665 | 2375941 | 0 | 0 | 0 | 0
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet VII RPO WM - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  | wykonanie | 11552883.35 | 0 | 11552883.35 | 11208069 | 11208069 | 344813.65
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH | NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH | Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji | KLUCZOWY |  | % wykonania | 72.94% | 0% | 72.94% | 83.25% | 83.25% | 14.51%
|  | 80141 |  | 2010 | plan | 6881003 | 11166940 | 6881003 | 6535403 | 6535403 | 345600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 6880216.65 | 6880216.65 | 6880216.65 | 6535403 | 6535403 | 344813.65
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 99.99% | 61.61% | 99.99% | 100% | 100% | 99.77%
NKJO_S/NKJO_S/8 | Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach |  |  |  | plan | 482146 | 482146 | 482146 | 0 | 0 | 482146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonano rozbiórkę budynków, remont i przebudowę zabytku, wybudowano nowy obiekt z instalacjami i przyłączami.Budowa została zakończona, dokonano zakupu mebli. Dostawa sprzętu komputerowego nastąpiła w m-cu styczniu 2011r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w I kw. 2011r.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 409141 | 0 | 409141 |  |  | 409141
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH | NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH |  |  |  | % wykonania | 84.86% | 0% | 84.86% |  |  | 84.86%
|  | 80141 |  | 2010 | plan | 52224 | 124059 | 52224 | 0 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 51053.66 | 51053.66 | 51053.66 |  |  | 51053.66
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 97.76% | 41.15% | 97.76% |  |  | 97.76%
NW/OEIIZK/11 | Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczajacych w budynku przy ul. Raszyńskiej |  |  |  | plan | 192146 | 192146 | 192146 | 0 | 0 | 192146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadanie wykonane w 100%. Sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową instalacji elektrycznej w siedzibie OEIiZK. Wykonano modernizację korytarzy i wymieniono kraty zabezpieczające w budynku OEIiZK. Przeprowadzono nadzór autorski i inwestorski
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 192146 | 187570.86 | 192146 | 0 | 0 | 192146 | 0 | 0
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW |  |  |  | % wykonania | 100% | 97.62% | 100% |  |  | 100%
|  | 80146 |  | 2010 | plan | 187571 | 187571 | 187571 | 0 | 0 | 187571 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 187570.86 | 187570.86 | 187570.86 |  |  | 187570.86
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | 30795552 | 30795552 | 30795552 | 13463665 | 13463665 | 17331887 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 23134390.81 | 17392303.38 | 23134390.81 | 11208069 | 11208069 | 11926321.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4.982 | 4.002 | 4.982 | 0.83247 | 0.83247 | 4.3977 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13455763 | 17813535 | 13455763 | 6535403 | 6535403 | 6920360 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13335845.49 | 13335846.86 | 13335845.49 | 6535403 | 6535403 | 6800442.49 | 0 | 0 | 0 | 0
5.924

## Geodezja
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [11 empty] | Załącznik Nr 28
do sprawozdania
Geodezja | [11 empty] | z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE) | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
GEO/GEO/1 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 60000005 | 60149757 | 60000005 | 51000002 | 50863865 | 1126563 | 7873440 | 0 | 0 | 136137 | Zrealizowane są umowy na 1) wynajęcie Sali konferencyjnej na pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu na kwotę 1 099,52 zł z czego z §6057 – 934,59 zł oraz §6059 – 164,93 zł;
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 270266 |  | 270266 | 229726 | 229726 | 40540 | 0 | 0 | 0 | 136137 | 2) zakup domeny potrzebnej na stworzenie strony internetowej projektu na kwotę 36,36 zł z czego z §6057 – 30,90 zł oraz §6059 – 5,46 zł.
GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług | KLUCZOWY |  | % wykonania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | Realizowane są umowy : 1) na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu – Uchwała ZWM Nr 829/342/10 z dnia 27.04.2010 r. zmieniona uchwałą ZWM Nr 1606/368/10 z dnia 3.08.2010 r., oraz uchwała ZWM Nr 122/4/10 z dnia 14.12.2010 r., w ramach której zrealizowano zadania na kwotę 90 402,00 zł
|  | 75095 |  | 2010 | plan | 3633352 | 3769489 | 3633352 | 3088349 | 3088349 | 234187 | 310816 | 0 | 0 | 136137
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 138385.88 |  | 138385.88 | 117627.98 | 117627.98 | 20757.9 | 0 | 0 | 0 | 136137
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 3.809% | 0% | 3.809% | 3.809% | 3.809% | 8.864% | 0% |  |  | 100%
GEO/GEO/2 | Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy |  |  | plan | 7013350 | 21979520 | 5503212 | 4612897 | 0 | 877052 | 13263 | 0 | 1510138 | 0 | Do głównych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu należy stworzenie połączonych ze sobą dwóch systemów teleinformatycznych: Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej oraz Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto do zadań inwestycyjnych należy także: uruchomienie centrum skanowania, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, jak również zakup serwerów i komputerów do prowadzenia zintegrowanej bazy danych (wydatek niekwalifikowany) i zakup oprogramowania. W II kwartale 2009 r. uruchomiono Centrum Skanowania. Zakupiony został skaner, serwer do jego obsługi i komputery do przetwarzania obrazów rastrowych, a także klimatyzator (966 000 zł). W roku 2010r.:1) opracowana została aplikacja walidacyjna dla wsparcia procesu kontroli (46 360 zł),2) przeprowadzono przetarg na realizację kolejnych 17-stu zadań projektowych, w tym opracowanie i wdrożenie ww. Systemów. W dniu 16 czerwca 2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 5 894 389,74 zł brutto, w tym wydatki inwestycyjne (łącznie w latach 2010 - 2011) stanowią 3 361 446,78 zł brutto; w roku 2010 zakończono i dokonano płatności za realizację I i II etapu umowy-wydatki inwestycyjne wyniosły 1 332 132,08 zł.
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet I RPO WM - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu |  |  | wykonanie | 2344492.08 |  | 834362.37 | 821100 | 0 | 0 | 13262.37 | 0 | 1510129.71 | 0
GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | Działanie 1.7 - Promocja gospodarcza |  |  | % wykonania | 33.43% | 0% | 15.16% | 17.8% |  | 0% | 100% |  | 100%
|  | 71013 |  | 2010 | plan | 1378501 | 6526235 | 13263 | 0 | 0 | 0 | 13263 | 0 | 1365238 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 1378492.08 |  | 13262.37 | 0 | 0 | 0 | 13262.37 | 0 | 1365229.71 | 0
|  |  |  | 2010 | % wykonania | 100% | 0% | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
GEO/GEO/3 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 180000003 | 180177299 | 176734932 | 153000003 | 152822707 | 2509629 | 21225300 | 0 | 3265071 | 177296 | Zrealizowane są umowy na: 1) „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju” dla obszaru Województwa Mazowieckiego” na kwotę 19 818 846,32 zł z czego: z §6057 – 16 846 019,37 zł oraz WFGZGiK – 2 972 826,95 zł (płatności zostały zrefundowane wnioskiem o płatność z dnia 20.08.2010 r.);
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet I RPO WM - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu |  |  | wykonanie | 22127512 |  | 18882443 | 18808385 | 18808385 | 54058 | 0 | 0 | 3265069 | 177296 | 2) przeprowadzenie kontroli terenowej i kameralnej opracowanej TBD na kwotę 1 948 281,34 zł. z czego: z §6057 – 1 656 039,14 zł oraz WFGZGiK – 292 242,20 zł (płatności zostały zrefundowane wnioskiem o płatność z dnia 20.08.2010 r.);
GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | Działanie 1.7 - Promocja gospodarcza | KLUCZOWY |  | % wykonania | 12.29% | 0% | 10.68% | 12.29% | 12.31% | 2.154% | 0% |  | 100% | 100% | 3) wynajęcie Sali konferencyjnej na pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu na kwotę 3 298,58 zł z czego z §6057 – 2 803,79 zł oraz §6059 – 494,79 zł;
|  | 15011 |  | 2010 | plan | 32547961 | 32725257 | 29282890 | 27665769 | 27665769 | 59806 | 1557315 | 0 | 3265071 | 177296 | 4) zakup domeny potrzebnej na stworzenie strony internetowej projektu na kwotę 24,28 zł z czego z §6057 – 20,63 zł oraz §6059 – 3,65 zł.
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 21942842.85 |  | 18677773.7 | 18651416.39 | 18651416.39 | 26357.31 | 0 | 0 | 3265069.15 | 177296 | Realizowane są umowy : 1) na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu – Uchwała ZWM Nr 828/342/10 z dnia 27.04.2010 r. zmieniona uchwałą ZWM Nr 1605/368/10 z dnia 3.08.2010 r., oraz uchwałą ZWM Nr 119/4/10 z dnia 14.12.2010 r., w ramach której zrealizowano zadania na kwotę 144 057,59 zł.
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykonania | 67.42% | 0% | 63.78% | 67.42% | 67.42% | 44.07% | 0% |  | 100% | 100%
[6 empty] | 247013358 | 262306576 | 242238149 | 208612902 | 203686572 | 4513244 | 29112003 | 0 | 4775209 | 313433
[6 empty] | 24742270.08 | 0 | 19987071.37 | 19859211 | 19038111 | 94598 | 13262.37 | 0 | 4775198.71 | 313433
[6 empty] | 0.45722 | 0 | 0.25845 | 0.30093 | 0.12307 | 0.02154 | 0.99995 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | 37559814 | 43020981 | 32929505 | 30754118 | 30754118 | 293993 | 1881394 | 0 | 4630309 | 313433
[6 empty] | 23459720.81 | 0 | 18829421.95 | 18769044.37 | 18769044.37 | 47115.21 | 13262.37 | 0 | 4630298.86 | 313433
[6 empty] | 1.7123 | 0 | 1.6759 | 0.71226 | 0.71226 | 0.52935 | 0.99995 | 0 | 2 | 2
[13 empty] | 0 | 9550418 | 490729
[13 empty] | 0 | 9550397.42 | 490729
[13 empty] | 0 | 4 | 3
[13 empty] | 0 | 9260618 | 490729
[13 empty] | 0 | 9260597.72 | 490729

## Inne
Stopień zaawansowania realizacji Wieloletnigo Programu Inwestycyjnego | [11 empty] | Załącznik Nr 28
Inne | [11 empty] | do sprawozdania
z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za 2010r.
Numer zadania | Tytuł zadania | Program / Priorytet / Działanie / Rozdział / | rodzaj projektu | rok | - | Nakłady finansowe łączne | DO UKRYCIA (kolumna pomocnicza z formułą KSAT) |  | w tym: | [5 empty] | Dochody z refundacji (płatności z UE) | Stopień zaawansowania inwestycji - szczegółowy opis
[8 empty] | Nakłady budżetowe | Środki UE (lub bezzwrotne źródła zagraniczne) | w tym: | Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego | Pozostałe dotacje | Inne źródła budżetowe | Nakłady pozabudżetowe
dotacja rozwojowa / płatności UE
jednostka wnioskująca | jednostka realizująca
MJWPU/MJWPU/1 | Wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego |  |  |  | plan | 1174108 | 1174108 | 1174108 | 0 | 0 | 1174108 | 0 | 0 | 0 | 0 | w związku z odebraniem zintegrowanego systemu informatycznego wydatki związane z ww systemem przestały mieć charakter wydatków inwestycyjnych
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 1075107 |  | 1075107 | 0 | 0 | 1075107
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH |  |  |  | % wykoania | 91.57% | 0% | 91.57% | 0% | 0% | 91.57% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 75095 |  | 2010 | plan | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | % wykoania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
NW/WDI_O/1 | Budowa obiektu administarcyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych |  |  |  | plan | 19809396 | 19809396 | 19809396 | 0 | 0 | 19809396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budynek odebrany od wykonawcy, uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie, do wykonania pozostały barierki w otworach okiennych oraz parking, które zostana zrealizowane ze środków MZN
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 16596563 |  | 16593563 |  |  | 16596563
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | WOJEWÓDZKA DYREKCJA INWESTYCJI W OSTROŁĘCE |  |  |  | % wykoania | 83.78% | 0% | 83.77% | 0% | 0% | 83.78% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 71095 |  | 2010 | plan | 8861879 | 8861879 | 8861879 | 0 | 0 | 8861879 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 6103308.91 |  | 6103308.91 |  |  | 6103308.91
|  |  |  | 2010 | % wykoania | 68.87% | 0% | 68.87% | 0% | 0% | 68.87% | 0% | 0% | 0% | 0%
OR/OR/1 | Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM |  |  |  | plan | 2390020 | 2475020 | 2390020 | 1734017 | 1635434 | 656003 | 0 | 0 | 0 | 85000
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: |  |  |  | wykonanie | 84198 |  | 84198 | 71568 | 71568 | 12629 |  |  |  |  | w 2009 roku złożony zostal wniosek o dofinasowanie projektu do Instytucji Wdrażającej RPO WM. Trwają pracedury uzupełniające celem zawarcie umowy o dofinansowanie.
DEPARTAMENT ORGANIZACJI | DEPARTAMENT ORGANIZACJI |  |  |  | % wykoania | 3.523% | 0% | 3.523% | 4.127% | 4.376% | 1.925% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 75018 |  | 2010 | plan | 100000 | 100000 | 100000 | 85000 | 85000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 68217.6 |  | 68217.6 | 57984.96 | 57984.96 | 10232.64 | 0
|  |  |  | 2010 | % wykoania | 68.22% | 0% | 68.22% | 68.22% | 68.22% | 68.22% | 0% | 0% | 0% | 0%
RW/RW/1 | Internet dla Mazowsza | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 499311064 | 499311064 | 499311064 | 346907146 | 346907146 | 152403918 | 0 | 0 | 0 | 0 | wniosek o dofinansowanie projektu złożony do MJWPU obecnie jest na etapie oceny formalnej
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 2440000 |  | 2440000 |  |  | 2440000 | 0
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM | DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM | Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu | KLUCZOWY |  | % wykoania | 0.4887% | 0% | 0.4887% | 0% | 0% | 1.601% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 60053 |  | 2010 | plan | 2440000 | 2440000 | 2440000 | 0 | 0 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2010 | wykonanie | 2440000 |  | 2440000 |  |  | 2440000
|  |  | KLUCZOWY | 2010 | % wykoania | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
RW/RW/3 | Rozwój e-usług i ich dostepu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego |  |  | plan | 24800001 | 26450001 | 24800001 | 21080000 | 21080000 | 3720001 | 0 | 0 | 0 | 0 | wniosek o dofinansowanie projektu złożony do MJWPU obecnie jest na etapie oceny formalnej
jednostka wnioskująca: | jednostka realizująca: | Priorytet II RPO WM - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza |  |  | wykonanie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM | DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH UMWM | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług | KLUCZOWY |  | % wykoania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 547484589 | 549219589 | 547484589 | 369721163 | 369622580 | 177763426 | 0 | 0 | 0 | 85000
[6 empty] | 20195868 | 0 | 20192868 | 71568 | 71568 | 20124299 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1.7936 | 0 | 1.7935 | 0.041273 | 0.043761 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11500879 | 11500879 | 11500879 | 85000 | 85000 | 11415879 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8611526.51 | 8611526.91 | 8611526.51 | 57984.96 | 57984.96 | 8553541.55 | 0 | 0 | 0 | 0